## PROGRAMMING
2022-05-07 |  | تاریخ : | [7 empty] | به نام خدا |  | لطفا اطلاعات زیر را وارد کنید :
64040000 | 1 | شماره :
[11 empty] | تعداد موتور |  | برند سیستم کنترل
[11 empty] | 64 |  | زیمنس
[9 empty] | تابلو صنعت یاز | شرکت:
VALID | [10 empty] | تعدادابزاردقیق |  | برند HMI
[9 empty] | موضوع : پیشنهاد قیمت هزینه برنامه نویسی و کمک در راه اندازی |  | 40 |  | WINCC
بادرود
[10 empty] | با توجه به اطلاعات دریافت شده بدینوسیله پیشنهاد خدمات مهندسی وبرنامه نویسی به شرح زیر تعیین می گردد | تعدادشیرکنترلی |  | نام شرکت متقاضی خدمات
[10 empty] | بدیهی است آن شرکت بنا به مصالح خود می تواند برخی از موارد را با هماهنگی حذف نماید | 0 |  | تابلو صنعت یاز
|  |  | هزینه انجام |  | نیاز |  |  | شرح خدمات |  | ردیف
540000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | برنامه نویسی PLC با نرم افزار اصلی | 1
426000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | برنامه نویسی مانیتورینگ با نرم افزار اصلی | 2
27000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | تهیه مدرک I/O لیست | 3
106000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | طراحی وایرینگ کلیه تابلو های کنترل | 4
21000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ترمینال دیاگرام | 5
23000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | لیست کابل کنترل | 6
58000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | تهیه مدرک شرح فرایند | 7
117000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | تهیه مدرک فلسفه کنترل | 8
60000000 |  |  |  |  | 1 |  | نفر روز | 4 | کمک در راه اندازی | 9
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | کالیبره کردن ابزار دقیق | 10
90000000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | مدرک بهره برداری از سیستم کنترل | 11
0 |  |  |  |  | 0 |  | نفر | 3 | آموزش پرسنل حداکثر | 12
ریال | 1468000000 | [7 empty] | جمع کل
عدد شیر کنترلی |  | 0 |  | عدد ابزار دقیق | 40 | عدد موتور | 64 |  |  | پیشنهاد خدمات مهندسی فوق برای
محاسبه شده است.
در این پیشنهاد |  | WINCC | و | زیمنس | [5 empty] | مجموعه نرم افزار برنامه نویسی و مانیتورینگ منطبق برسیستم
دیده نشده است و می بایست توسط آن شرکت تهیه گردد در صورت درخواست قیمت این نرم افزار ها به پیشنهاد
قیمت فوق افزوده می گردد.
[7 empty] | روز پس از دریافت پیش پرداخت می باشد . | 30 |  | مدت زمان انجام این خدمات
نحوه پرداخت :30 % بعنوان پیش پرداخت الباقی براساس پیشرفت خدمات ودر حداکثر سه مرحله دریافت می گردد
جهت هماهنگی بیشتر با خانم مهندس انصاری به شماره 88526643-021 تماس حاصل فرمایید
در این پیشنهاد هیچگونه کسورات قانونی و هزینه اضافی مانند ایاب و ذهاب و غذای کارکنان
شرکت در محل پروژه دیده نشده است
اعتبار قیمت پیشنهاد شده حداکثر تا یک هفته بعد از تاریخ صدور می باشد.
شرکت نیرو کنترل سامان
nicsaco.com

## NICSACO.COM (hidden)
1
2022-05-07 | 2022-12-01 | 208 | 1 | 64 | 76.8 | 0
|  |  |  | 40 | 40
|  |  |  | 0 | 0
116.8
[8 empty] | 1 | 7
540000000 | 540 | 1 |  |  | 1 |  |  | 30 | 10
426000000 | 426 | 1 |  |  | 2 |  |  | 70 | 20
27000000 | 27 | 1 |  |  | 3 |  |  | 110 | 30
106000000 | 106 | 1 |  |  | 4 |  |  | 150 | 40
21000000 | 21 | 1 |  |  | 5 |  |  | 200 | 50
23000000 | 23 | 1 |  |  | 6 |  |  | 250 | 60
58000000 | 58 | 1 |  |  | 7 |  |  | 300 | 70
117000000 | 117 | 1 |  |  | 8 |  |  | 450 | 80
60000000 | 60 | 1 |  |  | 9 |  |  | 600 | 90
0 | 120 | 0 |  |  | 10 |  |  | 800 | 110
90000000 | 90 | 1 |  |  | 11 |  |  | 1000 | 130
0 | 60 | 0 |  |  | 12 |  |  | 1200 | 150
1468000000 | [7 empty] | 1600 | 180
[7 empty] | 1000000 | 2000 | 210
|  | WINCC | 1 | زیمنس | 1 |  | 3 | 2400 | 240
|  | PCS7 | 1.5 | اشنایدر | 1.5 |  | 4 | 3000 | 280
|  | CITECT | 2 | امرون | 1.5 |  | 30 | 3500 | 320
|  | HIGH LIGHT | 3 | ال جی | 1.5 |  |  | 4000 | 360
|  | ZENON | 3 | آلن برادلی | 2
|  |  |  | هیما | 2 |  |  | 30
|  |  |  | فوجی | 2
|  |  |  | میتسوبیشی | 1.5
|  | 1 |  |  | 1
VALID
این پیشنهاد معتبر نمی باشد جهت دانلود فایل جدید به سایت WWW.NICSACO.COM رجوع کنید